## Gantt
GANTT – Projet PRBE : Simulation de l’interaction homme-robot
Objectifs intermédiaires | Description courte | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6
OI1 – Analyse et conception du projet | Scénarios, exigences fonctionnelles, périmètre et organisation générale. | ●
OI2 – Conception du mannequin cinématique | Choix des DDL, structure cinématique du mannequin et intégration initiale. |  | ●
OI3 – Développement des mouvements | Mouvements cohérents, membres supérieurs, contraintes articulaires et IK simplifiée. |  |  | ●
OI4 – Intégration et synchronisation homme-robot | Animation commune dans RoboDK et synchronisation des scénarios. |  |  |  | ●
OI5 – Sécurité et validation des scénarios | Distance de proximité, zones de risque, ralentissement/arrêt et premiers tests. |  |  |  |  | ●
OI6 – Finalisation du projet | Tests finaux, démonstration, rapport et support oral. | [5 empty] | ●